## 2026
CHỮ ĐỎ LÀ NGÀY THANH TOÁN CHỮ XANH LÀ NGÀY SHOOTING / HOÀN THIỆN JOB PHẢI GHI RÕ NGÀY, BOLD, IN HOA | [7 empty] | PHẢI CHỐT JOB MỚI THEO PLAN DỰ PHÓNG - NẾU THỰC TẾ PM KHÔNG BÁO CHỐT JOB MỚI THEO ĐÚNG TUẦN NÀY THÌ YẾN PHẢI UPDATE VÀ LÙI TIẾN ĐỘ DỰ PHÓNG TƯƠNG ỨNG |  | 🔥 TUYỆT ĐỐI LƯU Ý - DỰ PHÓNG BẮT ĐẦU TỪ TUẦN NÀY
PPW & Thanh toán & Thời gian làm job |  | 04/05-10/05 | 11/05-17/05 | 18/05-24/05 | 25/05-31/05 | 01/06-07/06 | 08/06-14/06 | 15/06-21/06 | 22/06-28/06 | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-19/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | 24/08-30/08 | 31/08-06/09 | 07/09-13/09 | 14/09-20/09 | 21/09-27/09 | 28/9-04/10 | 05/10-11/10 | 12/10-18/10 | 18/10-24/10 | 25/10-01/11 | 02/11-08/11 | 09/11-15-11 | 16/11-22/11 | 23/11-29/11 | 30/11-05/12 | 06/12-12/12 | 13/12-19/12 | 20/12-26/12 | 27/12-01/01 | 02/01-08/01
1 | Nomad Teaser Đồ Sơn - Thái PM |  | - Hợp đồng - ĐNTT - Hóa đơn nháp | [6 empty] | - Đòi Hợp đồng bản cứng về (03/07) - PM scan hợp đồng (04/07) |  |  | PENDING | - Thanh toán đợt 1 (03/07) - Phát hành hóa đơn chính thức Đợt 1 (101/07) | - BBNT (03/08 xong bản mềm, 4/08 khách hàng cf bản mềm) - ĐNTT đợt 2 (03/08 xong bản mềm, 4/08 khách hàng cf bản mềm) - Hóa đơn nháp đợt 2 (4/08) |  | -Phát hành hóa đơn chính thức Đợt 2 (13/07) | 24/07 Thanh toán đợt 2
2 | Nomad 3D Đồ Sơn - Hoàng PM | [8 empty] | - Thanh toán đợt 1 (03/07) | - Đòi Hợp đồng bản cứng về (06/07) | - Hóa đơn nháp full (17/07) - Phát hành hóa đơn chính thức (17/07) - BBNT (13/07 xong bản mềm, 15/07 khách hàng cf bản mềm) - ĐNTT đợt 2 (13/07 xong bản mềm, 15/07 khách hàng cf bản mềm) | - PENDING - FINAL (dự kiến 20/7, tùy thuộc vào tiến độ tạm ứng của khách hàng) |  | 09/08 Thanh toán đợt 2
3 | The One - Hoàng PM |  |  |  | - Phát hành hóa đơn chính thức clip 1 Đợt 2 - Thanh toán đợt 1 clip 1 (29/05) |  | - 9/6 FINAL CLIP 1 | - BBNT CLIP 1 (15/06 xong bản mềm, 17/06 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 4 15/06 xong bản mềm, 17/06 khách hàng cf bản mềm) | - HĐ nháp final clip 1 (26/06) - Phát hành hóa đơn chính thức final clip 1 (26/06) |  | - BBNT CLIP 2 (06/07 xong bản mềm, 08/07 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 5 (06/07 xong bản mềm, 08/07 khách hàng cf bản mềm) - HĐ nháp đợt 5 (08/07) - Phát hành hóa đơn chính thức Đợt 5 (10/07) - BBNT quay CLIP 2 (09/07 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 4 (09/07 khách hàng cf bản mềm) - HĐ nháp CLIP 2 (09/07) - HĐ chính thức CLIP 1 (10/07) - 8/7 SHOOTING DAY 2 | - 13/7 FINAL CLIP 2 - BBNT CLIP 2 (15/07 xong bản mềm, 17/07 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 5 (15/07 xong bản mềm, 17/07 khách hàng cf bản mềm) - HĐ nháp đợt 5 (17/07) - Thanh toán đợt 1 clip2 (17/07) - Thanh toán đợt 2 clip1 (13/07) | - Phát hành hóa đơn chính thức Đợt 5 (20/07) - Đòi hồ sơ bản cứng (21/07) - PM scan hồ sơ (22/07) |  | - Thanh toán đợt 2 clip 2 (09/08)
4 | Sun - Alaso - Thuỷ PM |  |  | - Hợp đồng | - BBNT (26/05 xong bản mềm, 29/05 khách hàng cf bản mềm) - DNTT (26/05 xong bản mềm, 29/05 khách hàng cf bản mềm) - NDA |  | - HĐ nháp (07/06) - Phát hành hóa đơn chính thức full (07/06) |  |  |  | Thanh toán full (10/07)
5 | AI - TCB | [7 empty] | - Hợp đồng 23/06 - 26/06 Final | - BBNT ( 30/6 xong bản mềm, 02/07 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 3 ( 30/6 xong bản mềm, 02/07 khách hàng cf bản mềm) - Xuất hóa đơn (02/07) |  |  | 21/07 thanh toán full
5 | HNS 5 clips - Hoàng PM |  |  | - 24/5 TẠM ỨNG ĐỢT 1 | - Phát hành hóa đơn chính thức Đợt 1 - 25-26/5: SHOOTING | - BBNT quay (27/05 xong bản mềm) - DNTT đợt 2 (27/05 xong bản mềm) | - BBNT quay (08/06 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 2 (08/06 khách hàng cf bản mềm) |  | - HĐ nháp đợt 2 (23/06) | - Phát hành hóa đơn đợt 2 (03/07) | - PHẢI XONG CLIP 2 - 5 - 10/07 THANH TOÁN ĐỢT 2 | - BBNT ( 14/07 xong bản mềm, 17/07 khách hàng cf bản mềm) - DNTT đợt 3 ( 14/07 xong bản mềm, 17/07 khách hàng cf bản mềm) | - HĐ nháp đợt 3 (21/07) - Phát hành hóa đơn đợt 3 (21/07) |  |  | - 16/08 THANH TOÁN ĐỢT 3
6 | VNG - Hoàng PM | [5 empty] | Thanh toán full (10/06)
7 | May10 - Thái PM |  |  | - Hợp đồng - ĐNTT |  | - Hóa đơn nháp đợt 1 (05/06) - Phát hành hóa đơn đợt 1 (05/06) | Thanh toán đợt 1 clip 1 (12/06) |  |  | - BBNT (02/07 xong bản mềm, 06/07 khách hàng cf bản mềm) - ĐNTT (02/07 xong bản mềm, 06/07 khách hàng cf bản mềm) | - Hóa đơn nháp đợt 2 (07/07) - Phát hành hóa đơn đợt 2 (07/07) - SHOOTING | 19/7 Final | - Thanh toán đợt cuối clip 1 (20/07)
Hateco - Hoàng PM
8 | HNS bộ ảnh lifestyle - Huyền PM - PENDING | [5 empty] | - Làm HĐ bản mềm (10/06) - Gửi khách hàng check bản mềm (11/06) | - Khách hàng cf hồ sơ tạm ứng bản mềm (16/06) | PENDING | - 29/06 Thanh toán đợt 1
CÒN LẠI |  | 0 | 38742420 | 38742420 | 324167100 | 300167100 | 1032246889 | 947169402 | 1152586993 | 1339798748 | 1357940482 | 1070363318 | 1410374562 | 1655874562 | 1946555073 | 2402622664 | 2475473614 | 2646773614 | 2998605327 | 3112805327 | 3304958756 | 3625740469 | 3625740469 | 3904855541 | 3904855541 | 3904855541 | 4240970613 | 4375970613 | 4519970613 | 4711970613 | 5047970613 | 5047970613 | 5182970613 | 5317970613 | 5317970613 | 5452970613
|  | 04/05-10/05 | 11/05-17/05 | 18/05-24/05 | 25/05-31/05 | 01/06-07/06 | 08/09-14/06 | 15/06-21/06 | 22/06-28/06
STT | Thu | 0 | 38742420 | 0 | 285424680 | 0 | 889205839 | 13554000 | 245017591 | 201291755 | 91378247 | 161764668 | 340011244 | 285500000 | 290680511 | 456067591 | 187708950 | 171300000 | 351831713 | 114200000 | 192153429 | 320781713 | 0 | 279115072 | 0 | 0 | 336115072 | 135000000 | 144000000 | 192000000 | 336000000 | 0 | 135000000 | 135000000 | 0 | 135000000
1 | Nomad Teaser Đồ Sơn Đợt 1 (50%) | [8 empty] | 58611244
2 | 30% Đợt 3 Global |  | 38742420
3 | 30% Nomad 3D Đồ Sơn (Đợt 1) | [8 empty] | 111000000
4 | 30% The One 03/2026 đợt 1 - video 2 | [9 empty] | 47520765
5 | 30% The One 03/2026 đợt 1 - video 1 |  |  |  | 47520765
| 20% The One 03/2026 đợt 2 - video 1 | [8 empty] | 31680511
6 | Nomad Teaser Đồ Sơn Đợt 2 (50%) | [11 empty] | 58611244
7 | 100% VNG 2026 | [5 empty] | 618970507
8 | PLHĐ Global | [6 empty] | 13554000
9 | Tạm ứng Đợt 1 job May10 (clip1) | [5 empty] | 270235332
10 | 40% HNS 5 clips Đợt 1 |  |  |  | 237903915
12 | 70% Nomad 3D Đồ Sơn (Đợt 2) | [13 empty] | 259000000
13 | 20% The One 03/2026 đợt 2 - video 1
14 | 30% HNS 5 clips Đợt 2 | [7 empty] | 245017591
15 | 30% HNS 5 clips Đợt 3 | [14 empty] | 245017591
16 | 100% Sun | [9 empty] | 43857482
17 | 40% trước thuế HNS - Shooting
18 | Tạm ứng Đợt 2 job May10 (clip1) | [10 empty] | 161764668
19 | 20% The One 03/2026 đợt 2 - video 2 | [13 empty] | 31680511
1 | 40% job 1 mới tháng 6 (Đợt 1) - 703,5M | [11 empty] | 281400000
2 | 50% job 2 mới tháng 6 (Đợt 1) - 571M | [12 empty] | 285500000
3 | 30% job 1 mới tháng 6 (Đợt 2) - 703,5M | [14 empty] | 211050000
4 | 40% job mới tháng 7 (Đợt 1) - 469M | [15 empty] | 187708950
5 | 30% job 2 mới tháng 6 (Đợt 2) - 571M | [16 empty] | 171300000
6 | 30% job 1 mới tháng 6 (Đợt 3) - 703,5M | [17 empty] | 211050000
7 | 30% job mới tháng 7 (Đợt 2) - 469M | [17 empty] | 140781713
8 | 20% job 2 mới tháng 6 (Đợt 3) - 571M | [18 empty] | 114200000
9 | 40% job mới tháng 8 (Đợt 1) - 480M | [19 empty] | 192153429
10 | 40% job mới tháng 9 (Đợt 1) - 450M | [20 empty] | 180000000
11 | 40% job mới tháng 7 (Đợt 3) - 469M | [20 empty] | 140781713
12 | 30% job mới tháng 9 (Đợt 2) - 450M | [22 empty] | 135000000
13 | 30% job mới tháng 8 (Đợt 2) - 480M | [22 empty] | 144115072
14 | 40% job mới tháng 8 (Đợt 3) - 480M | [25 empty] | 144115072
15 | 40% job mới tháng 10 (Đợt 1) - 450M | [25 empty] | 192000000
16 | 40% job mới tháng 9 (Đợt 3) - 450M | [26 empty] | 135000000
17 | 30% job mới tháng 10 (Đợt 2) - 450M | [27 empty] | 144000000
18 | 30% job mới tháng 10 (Đợt 3) - 450M | [29 empty] | 144000000
19 | 40% job mới 1 tháng 11 (Đợt 1) - 450M | [28 empty] | 192000000
20 | 40% job mới 2 tháng 11 (Đợt 1) - 450M | [29 empty] | 192000000
21 | 30% job mới 1 tháng 11 (Đợt 2) - 450M | [31 empty] | 135000000
22 | 30% job mới 2 tháng 11 (Đợt 2) - 450M | [32 empty] | 135000000
23 | 30% job mới 1 tháng 11 (Đợt 3) - 450M | [34 empty] | 135000000
24 | 30% job mới 2 tháng 11 (Đợt 2) - 450M | [35 empty] | 135000000
TỔNG DOANH THU DỰ PHÓNG THEO TỪNG THÁNG | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 566900000 |  |  |  | 570058950 |  |  |  | 978966855 |  |  |  | 615230144 |  |  |  |  | 807000000 |  |  |  | 405000000 |  |  |  |  | 135000000
TỔNG DOANH THU DỰ PHÓNG THEO GIAI ĐOẠN | [5 empty] | 3538155949
STT | Chi |  | 0 | 0 | 0 | 24000000 | 157126050 | 98631487 | 39600000 | 14080000 | 73236513 | 449341832 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 114858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Quyết toán hết job APL | [6 empty] | 12700000
2 | Quyết toán hết GLB | [6 empty] | 48431487
3 | Hoàn tiền VNG cho khách | [6 empty] | 7500000
4 | Quyết toán hết job VNG |  |  |  |  | 9000000 | 110886050
5 | Quyết toán hết job HNS (diễn viên) | [7 empty] | 39600000
6 | Tạm ứng đợt 1 cho anh Tùng 3D |  |  |  |  | 15000000 |  |  |  | 14080000
7 | HH job VNG | [5 empty] | 45240000
8 | Tạm ứng job May10 | [6 empty] | 30000000
9 | Quyết toán hết job Nomad Teaser Đồ Sơn | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 22281140
10 | Quyết toán hết job Nomad 3D Đồ Sơn | [9 empty] | 50955373
11 | Quyết toán hết job HNS (trừ công nợ TL) | [10 empty] | 258622000
13 | Quyết toán hết job May10 | [10 empty] | 68819832
14 | Quyết toán hết job The One | [10 empty] | 121900000
15 | TT công nợ TL job HNS | [15 empty] | 114858000
16 | Com May10 | [12 empty] | 40000000
17